## Infra
RETROPLANNING : Projet Infrastructure réseau
|  |  |  | Code couleur | Fait
En cours
A faire
Tâches | Sous-tâches | Durée estimée | Personne(s) en charge | Ressources nécessaires | Statut
Rendu 1 : 25 janvier
Faire un retroplanning |  | 1 jour | Dylan | Excel | Fait
Analyse du projet et difficultés |  | 1 jour | Owain | Word | Fait
Explication : Serveur web | Installation du serveur | 2 jours | Paul | Word | Fait
| Tests effectués | 2 jours | Owain | Word | Fait
Installation Serveur Linux |  | 2 jours | Dylan | Linux | Fait
Rendu 2 : 28 février
Plan du réseau | Creation réseau | 1 jour | Dylan, Owain | Cisco | A faire
| Adressage | 1 jour | Paul | Cisco | A faire
Rendu 3 : 12 avril
Installation | Serveur Windows | 2 jours | Owain, Paul | Windows Server | A faire
Partage |  | 2 jours | Dylan | Windows Server | A faire
Rendu 4 : 3 mai
Creation des VM |  | 2 jours | Dylan, Owain, Paul | VMWare, Windows Server | A faire
Sécurisation |  | 1 jours | Dylan, Owain, Paul | VMWare, Windows Server | A faire
Rendu 5 : 4 juin
Accès Réseau | Routage | 2 jours | Paul | VMWare, Windows Server | A faire
| VPN | 2 jours | Dylan | VMWare, Windows Server | A faire
| RDP | 2 jours | Owain | VMWare, Windows Server | A faire
Rendu 6 : 24 juin
Documentations | Devis | 3 jours | Owain, Paul | Excel | A faire
| Cahier des charges | 3 jours | Dylan, Paul | Word | A faire
Wordpress |  | 4 jours | Dylan, Owain | Wordpress | A faire